## Отчет АРЕМ
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Локомотив" на 2013 год, учтенный в предельной цене
№ | Наименование проекта | Кем утвержден (дата, номер приказа) | Плановые показатели | [5 empty] | Фактические показатели | [5 empty] | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения
|  |  | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций
[15 empty] | объем | сумма,тыс.тг.
Всего по типам инвестиционных проектов | [5 empty] | 72546520.281 |  | всего в т.ч.
[6 empty] | 37899934.281 |  | собственные
[6 empty] | 34646586 |  | заемные
АО "Локомотив" | [5 empty] | 72546520.281 |  | всего в т.ч. |  |  |  | 74338118 |  | всего в т.ч. |  | 1791597.719
[6 empty] | 37899934.281 |  | собственные |  |  |  | 39695572 |  | собственные |  | 1795637.719
[6 empty] | 34646586 |  | заемные |  |  |  | 34642546 |  | заемные |  | -4040
1 | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн | письмо Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 28 июня 2013 года №07-10-32/ЗТ-М-178 | ед. | 72 | тыс. тенге | 46934013 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 72 | тыс. тенге | 46924063 | тыс. тенге | всего в т.ч. | 0 | -9950 | Экономия согласно дополнительного соглашения от 21 февраля 2013 года №4/02/32-АОТ к договору от 22 ноября 2010 года №11/41-АОТ, согласно которому поставщику передано на давальческой основе оборудование (прибор безопасности КЛУБ-У) для последующей установки на локомотив.
[5 empty] | тыс. тенге | 27877769 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 27871859 | тыс. тенге | собственные
[5 empty] | тыс. тенге | 19056244 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 19052204 | тыс. тенге | заемные
1.1. | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн, 10 ед. для 2010 г. | [6 empty] | всего в т.ч. | [5 empty] | всего в т.ч.
[8 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
[8 empty] | заемные | [5 empty] | заемные
1.2. | Транспортировка комплектов оборудования | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
1.3. | Расходы по сборке 10 тепловозов | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
1.4. | Расходы по сборке 10 тепловозов (из крупноагрегатных комплектов) | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
2 | Обновление и модернизация инфраструктуры |  |  |  |  | 1503027 |  | собственные |  |  |  | 1325272 |  | собственные |  | -177755
| Оборудование тепловозов серии ТЭ33А для работы с СПДМ |  | ед. | 45 | тыс. тенге | 45276 | тыс. тенге | собственные | ед. | 45 | тыс. тенге | 45266 | тыс. тенге | собственные | 0 | -10
| Приобретение и установка системы отопления для зданий ТЧЭ Алматы |  |  |  | тыс. тенге | 27946 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 27946 | тыс. тенге | собственные | 0 | -
| Приобретение вызывных автомашин |  | ед. | 7 | тыс. тенге | 24867 | тыс. тенге | собственные | ед. | 14 | тыс. тенге | 23660 | тыс. тенге | собственные | 7 | -1207 | Запланировано приобретение 3 микроавтобусов ГАЗ 27057 и 4 внедорожников УАЗ -31638. В связи с производственной потребностью произведен закуп 14 автомобилей LADA 21214-287
| Приобретение автотранспорта марки ГАЗ-3307 для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение вакуумной машины КО-503В для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение и установка воздухосборников РВ-10 для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение и установка токарно-винторезного станка 1В62Г для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение служебного автотранспорта |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение приборов электропневматического торможения СПН ЭПТ на локомотивы пассажирского движения |  | комплекты | 40 | тыс. тенге | 131011 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 40 | тыс. тенге | 131011 | тыс. тенге | собственные | 0 | -
| Приобретение и установка возимых радиостанций РВС и регистраторов переговоров РПЛ2 |  | комплекты | 200 | тыс. тенге | 390726 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 200 | тыс. тенге | 365164 | тыс. тенге | собственные | 0 | -25562 | Экономия сложилась согласно дополнительному соглашению от 16 марта 2012 года №03/33 к договору от 7 декабря 2010 года № 12/04.
| Приобретение стационарных устройств дешифрации |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение периферийных устройств |  | ед. | 20 | тыс. тенге | 39951 | тыс. тенге | собственные | ед. | 20 | тыс. тенге | 21946 | тыс. тенге | собственные | 0 | -18005 | В течении года кассеты регистрации заппланированные в рамках данного проекта были переведены в эксплуатационный бюджет на элемент "материалы" в связи с неоднозначным сроком службы данного изделия
| Приобретение комплексных локомотивных устройств безопасности (КЛУБ-У) и установка |  | комплекты | 20 | тыс. тенге | 148387 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 20 | тыс. тенге | 130105 | тыс. тенге | собственные | 0 | -18282 | Экономия сложилась согласно дополнительному соглашению от 16 марта 2012 года №03/33 к договору от 7 декабря 2010 года № 12/04.
| Локомотивные системы безопасности систем интервального регулирования движением поездов |  | комплекты | 17 | тыс. тенге | 565659 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 16 | тыс. тенге | 484704 | тыс. тенге | собственные | -1 | -80955 | В связи с производственной необходимостью, а так же на основании решения Технического Совета от 4 апреля 2013 года № 1 закуплено 16 комплектов локомотивных систем безопасности систем интервального регулирования движением поездов вместо запланированных 17 (за счет увеличения на тепловозы серии ТЭ33А). Кроме того установка перенесена на 2014 год.
| Приобретение и установка поездных бортовых терминалов ТЕТRА RTP-600 и носимых терминалов SRH 3500 |  | комплекты | 17 | тыс. тенге | 119334 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 16 | тыс. тенге | 85600 | тыс. тенге | собственные | -1 | -33734 | В связи с производственной необходимостью, а так же на основании решения Технического Совета от 4 апреля 2013 года № 1 закуплено 16 комплектов локомотивных систем безопасности систем интервального регулирования движением поездов вместо запланированных 17 (за счет увеличения на тепловозы серии ТЭ33А). Кроме того установка перенесена на 2014 год.
| Приобретение универсальных психодиагностических комплексов (УПДК) |  | ед. | 7 | тыс. тенге | 9870 | тыс. тенге | собственные | ед. | 7 | тыс. тенге | 9870 | тыс. тенге | собственные | 0 | -
| Приобретение тележек в сборе маневровых тепловозов | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проектно-сметной документации на проведение газификации, строительство котельных, установка и подключение автономных котлов, перевод зданий дежурного по депо и АБК на водяное отопление ст. Макат | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство котельных на станции Макат по проекту "Строительство газопровода, строительство котельных, установка и подключение автономных котлов, перевод зданий дежурного по депо и АБК на водяное отопление" | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проекта и строительство котельной, установка и подключение автономного котла на жидком топливе и газе здания служебно-бытового корпуса ТЧЭ-4 Макат | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проекта и строительство котельной, установка и подключение автономного котла на жидком топливе и газе здания дежурного по депо ТЧЭ-4 Макат | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проектно-сметной документации на установку автономных котлов, строительства здания котельных, замена системы отопления, прокладка теплотрассы между зданиями ТЧЭ Матай | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство котельных на станции Матай по проекту "Установка автономных котлов, строительства здания котельных, замена системы отопления, прокладка теплотрассы между зданиями ТЧЭ Матай" | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
3 | Обновление локомотивного парка |  |  |  |  | 20658496 | [5 empty] | 22648618
| Приобретение пассажирских электровозов | [6 empty] | всего в т.ч. | [5 empty] | всего в т.ч.
[8 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
[8 empty] | заемные | [5 empty] | заемные
| Приобретение грузовых электровозов |  | ед. | 12 | тыс. тенге | 18474140 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 12 | тыс. тенге | 20480203 | тыс. тенге | всего в т.ч. | - | 2006063 | Перерасход на сумму 2 006 063 тыс. тенге, из них увеличение из-за: расходов на таможенное оформление - 1 003 305 тыс. тенге; эскалации согласно условий договора- 982 819 тыс. тенге; капитализации процента за кредит - 274 232 тыс. тенге; уменьшение за счет изменения курса евро - 232 680 тыс. тенге. уменьшение 21 613 тыс.тенге сложилось за счет изменения поставки импортных электровозов (планом предусматривалось из 12 единиц 10 импорт.единиц вместо 8 единиц)
[5 empty] | тыс. тенге | 2883798 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 4889861 | тыс. тенге | собственные
[5 empty] | тыс. тенге | 15590342 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 15590342 | тыс. тенге | заемные
| Приобретение пассажирских электровозов |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. | #VALUE!
[5 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
[5 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные
| Приобретение пассажирских тепловозов |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | -
| Приобретение маневровых тепловозов |  | ед. | 9 | тыс. тенге | 1574808 | тыс. тенге | собственные | ед. | 9 | тыс. тенге | 1558987 | тыс. тенге | собственные |  | -15821 | Экономия по итогам проведенного конкурса
| Модернизация электровозов серии ВЛ-60 под рельсосмазыватель | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Модернизация электровозов ВЛ-80 под электровоз ВЛ-40 |  | ед. | 4 | тыс. тенге | 609548 | тыс. тенге | собственные | ед. | 4 | тыс. тенге | 609428 | тыс. тенге | собственные | - | -120 | Экономия по итогам проведенного конкурса
4 | НИОКР
| «Разработка методик проведения тяговых и тормозных расчётов для новых типов локомотивов» | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
4 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  |  |  | 88733 | [5 empty] | 84832 |  |  |  | -3901
| Приобретение административно-бытового комплекса с земельным участком на ст.Достык | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение мебели | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение мебели для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение специализированной мебели для химико-технических лабораторий | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение стиральных машин | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение и установка паровых стиральных машин типа В35-322 для прачечной Илецкого эксплуатационного локомотивного депо | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение и установка сплит-системы для дома отдыха локомотивных бригад Илецкого эксплуатационного локомотивного депо | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение и установка каландры гладильной ЛК-1840П-01 в прачечную дома отдыха Илецкого эксплуатационного локомотивного депо | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение и установка машины сухой химической чистки ЛВХ-22 в прачечную дома отдыха Илецкого эксплуатационного локомотивного депо | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение электроводонагревателей | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение микроволновой печи | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение холодильников | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение оргтехники и ПО |  |  |  | тыс. тенге | 83095 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 79486 | тыс. тенге | собственные | - | -3609 | Экономия по итогам проведенных конкурсов
| Строительство АБК на ст.Астана | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные |  |  | Экономия по итогам проведенных конкурсов
| Программное обеспечение Microsoft по программе лицензирования Enterprise Angreement | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные |  |  | Экономия по итогам проведенных конкурсов
| Приобретение обучающих компьютерных программ | [6 empty] | собственные | [5 empty] | собственные |  |  | Экономия по итогам проведенных конкурсов
| Приобретение и установка бытовых кондиционеров |  | ед. | 55 | тыс. тенге | 5638 | тыс. тенге | собственные | ед. | 55 | тыс. тенге | 5346 | тыс. тенге | собственные | - | -292 | Экономия по итогам проведенных конкурсов
| Строительство здания АБК с автогаражом на ст. Тобол | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка ПСД на строительство АБК на ст. Актогай | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство АБК на ст. Актогай | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Мангыстау | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Атырау | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Алматы | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Пристройка к зданию АБК для душевых и раздевалки для локомотивных бригад по ТЧЭ-Атырау | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса ст. Тобол | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство "под ключ" административного здания в г. Астане | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство АБК на ст.Достык | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов для работников Макатского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Оснащение технических кабинетов оборудованием для обучения локомотивных бригад | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка методики и внедрение программного обеспечения по автоматизации бюджетирования и раздельному учету | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство жилых домов для работников Макатского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов для работников Актогайского эксплуатационного локомотивного депо на ст. Достык | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Выкуп дополнительного земельного участка 2-х квартирных 11-ти жилых домов на ст.Никельтау Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Выкуп земельного участка административного-бытового корпуса на ст.Кандыагаш Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Выкуп земельного участка 2-х квартирных 11-ти жилых домов на ст.Айтеке би Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Строительство жилых домов на ст.Достык | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
| Приобретение служебного жилья | [5 empty] | тыс. тенге | собственные | [5 empty] | собственные
5 | Капитальный ремонт локомотивов |  |  | 38 | тыс. тенге | 3297704.281 | тыс. тенге | собственные |  | 38 | тыс. тенге | 3321238 | тыс. тенге | собственные |  | 23533.719 | Перевыполнение за счет повышения цены ТОО "Болашак А" согласно письма Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 21 января 2013 года № 01-140.
| Капитальный ремонт электровозов ВЛ-80 |  | ед. | 15 | тыс. тенге | 1329682.425 | тыс. тенге | собственные | ед. | 15 | тыс. тенге | 1329682 | тыс. тенге | собственные | - | -
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ЧМЭ |  | ед. | 5 | тыс. тенге | 196344 | тыс. тенге | собственные | ед. | 5 | тыс. тенге | 219879 | тыс. тенге | собственные | - | 23535 | Перевыполнение за счет повышения цены ТОО "Болашак А" согласно письма Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 21 января 2013 года № 01-140.
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ТЭМ |  | ед. | 4 | тыс. тенге | 159623.384 | тыс. тенге | собственные | ед. | 4 | тыс. тенге | 159623 | тыс. тенге | собственные | - | -
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов ТЭП-70 |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов 2ТЭ10 |  | ед. | 14 | тыс. тенге | 1612054.472 | тыс. тенге | собственные | ед. | 14 | тыс. тенге | 1612054 | тыс. тенге | собственные | - | -
6 | Капитальный ремонт зданий |  |  |  | тыс. тенге | 64547 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 34095 |  | собственные |  |  | Экономия по итогам проведенных конкурсов 4817 т.т. Проект по депо Матай на 25635 т.т.не реализован, так как согласно решения суда здание отошло сторонней организации
| Капитальный ремонт служебно-технических помещении ТЧЭ-Мангыстау |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здании оборотного депо ТД-Шалкар ТЧЭ-Жем |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт заглубленного склада ТЧЭ-Костанай |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания мастерских и кладовой ТЧЭ-Аягоз |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Каритальный ремонт здания дежурного по депо ТЧЭ-Аягоз |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Каритальный ремонт здания дежурного по депо ТЧЭ-Аягоз |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт цеха эксплуатации оборотного депо Ганюшкино ТЧЭ-Атырау |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт водопровода оборотного депо Шубар-Кудык ТЧЭ-Макат |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт помещения химико-технической лаборатории ТЧЭ-Жана-арка |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания АБК ТЧЭ-Жана-арка |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт внутренних помещений здания для рабочих заседаний ТЧЭ-Павлодар |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт дежурного по депо оборотного депо Шемонайха ТЧЭ-Защита |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт железнодорожных переездов на территории депо ТЧЭ-Алматы |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания АБК ТЧЭ-Туркестан |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания цеха эксплуатации ТЧЭ-Кызылорда |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания АБК ТЧЭ-Актобе |  |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные
| Капитальный ремонт здания технических кабинетов ТЧЭ Астана |  |  |  | тыс. тенге | 24819 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 21096 | тыс. тенге | собственные | - | -3723 | Экономия по итогам проведенного конкурса
| Капитальный ремонт здания дежурного по депо ТЧЭ Есиль |  |  |  | тыс. тенге | 6253 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 5315 | тыс. тенге | собственные | - | -938 | Экономия по итогам проведенного конкурса
| Капитальный ремонт кровли автогаража, здания мастера и кабинетов здания депо ТЧЭ Матай |  |  |  | тыс. тенге | 25635 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | -25635 | Проект нереализован, так как согласно решения суда здание отошло сторонней организации
| Капитальный ремонт комнат отдыха локомотивных бригад, кабинета ленторасшифровщиков, коридора здания цеха эксплуатации ТЧЭ Тараз |  |  |  | тыс. тенге | 7840 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 7684 | тыс. тенге | собственные | - | -156 | Экономия по итогам проведенного конкурса
Note on B34: Автор: 10СУД 5БВДУ 5УФК 200кассет
Note on G50: Автор: 22
Note on B81: Автор: поменять на Актогай