## отчет рус
Полугодовая информация АО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 2 полугодие 2019 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации инвестицонной программы с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года | [5 empty] | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [12 empty] | Отклонение факта полугодия к плану полугодия (+,-) |  | Причины отклонения
[12 empty] | с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 года |  |  |  | с 1 января 2020 по 30 июня 2020 года
|  |  |  | с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 года | с 1 января 2020 по 30 июня 2020 года | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций
[25 empty] | объем | сумма,тыс.тг.
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | [24 empty] | 0
другие проекты |  |  |  | -7827667.4645 | 7963482.5355 | [24 empty] | 0
[5 empty] | -1561940 | [24 empty] | 0
[5 empty] | 216598 | [24 empty] | 0
| Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письма №35-8-19/5776 от 21.06.2019г. Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 | ед. | 70 | тыс. тенге | 33605764 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 25114120.4076 | ед. |  | тыс. тенге | 0 | ед. | #REF! | тыс. тенге | 42689200.9076 | всего в т.ч. |  | 1033778.9431 |  |  |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 | 33605764 | 9525422.5355
|  |  |  | 20299032.8789 | 5162653.1211 |  |  | тыс. тенге | 25461686 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 21203608.0388 |  |  | тыс. тенге | 0 |  |  | тыс. тенге | 38778688.5388 | собственные |  | 904575.1599 |  |  |  | 20299032.8789 | 5162653.1211 | 25461686 | 5162653.1211 | 12.57%
|  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 |  |  | тыс. тенге | 3662352 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 3156844.9352 |  |  | тыс. тенге | 0 |  |  | тыс. тенге | 3156844.9352 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 129203.7833 |  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 | 3662352 | 634710.848
|  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 |  |  | тыс. тенге | 4481726 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 753667.4336 |  |  | тыс. тенге | 0 |  |  | тыс. тенге | 753667.4336 | заемные |  | 0 |  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 | 4481726 | 3728058.5664
1 | Приобретение грузовых электровозов |  | Приобретение локомотивов | 6912365.151 | 6872706.849 | ед. | 6 | тыс. тенге | 13785072 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 3 | тыс. тенге | 6912365.151 | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | ед. | 3 | тыс. тенге | 6912365.151 | всего в т.ч. |  | 0 |  | 18830505457.9383 |  | 6912365.151 | 6872706.849 | 13785072 | 6872706.849
|  |  |  | 5289813.4179 | 2843635.5821 |  |  | тыс. тенге | 8133449 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 5289813.4179 |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 5289813.4179 | собственные |  | 0 |  | 9893648975.3555 |  | 5289813.4179 | 2843635.5821 | 8133449 | 2843635.5821
|  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 |  |  | тыс. тенге | 1169897 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 868884.2995 |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 868884.2995 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 0 |  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 | 1169897 | 301012.7005
|  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 |  |  | тыс. тенге | 4481726 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 753667.4336 |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 753667.4336 | заемные |  | 0 |  | 8936856482.5828 |  | 753667.4336 | 3728058.5664 | 4481726 | 3728058.5664
2 | Приобретение грузовых тепловозов |  |  | 14794493 | 0 | ед. | 10 | тыс. тенге | 14794493 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 10 | тыс. тенге | 15828271.9431 | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | ед. | 10 | тыс. тенге | 15828271.9431 | всего в т.ч. |  | 1033778.9431 | рост эскалации и курсовая разница |  |  | 14794493 | 0 | 14794493 | 0
|  |  |  | 12934083 |  |  |  | тыс. тенге | 12934083 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 13838658.1599 |  |  | тыс. тенге | 0 |  |  | тыс. тенге | 13838658.1599 | собственные |  | 904575.1599 |  |  |  | 12934083 | 0 | 12934083 | 0
|  |  |  | 1860410 |  |  |  | тыс. тенге | 1860410 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 1989613.7833 |  |  | тыс. тенге | 0 |  |  | тыс. тенге | 1989613.7833 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 129203.7833 |  |  |  | 1860410 | 0 | 1860410 | 0
3 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  |  |  | ед. |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 0 | ед. | 0 | тыс. тенге |  | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | всего в т.ч. |  | 0
[8 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 17575080.5 | собственные |  | 0
[8 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 0 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 0
3 | Каитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 |  | Капитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 | 2373483.3135 | 2652715.6865 | ед. | 54 | тыс. тенге | 5026199 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 25.5 | тыс. тенге | 2373483.3135 | ед. |  |  |  | ед. | 25.5 | тыс. тенге | 2373483.3135 | всего в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 2373483.3135 | 2652715.6865 | 5026199 | 2652715.6865
|  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 |  |  | тыс. тенге | 4394154 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 2075136.461 | [6 empty] | тыс. тенге | 2075136.461 | собственные |  | 0 |  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 | 4394154 | 2319017.539
|  |  |  | 298346.8525 | 333698.1475 |  |  | тыс. тенге | 632045 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 298346.8525 | [6 empty] | тыс. тенге | 298346.8525 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 0 |  |  | = | 298346.8525 | 333698.1475 | 632045 | 333698.1475
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "КТЖ-Грузовые перевозки" | [11 empty] | А.Максутов
28.5
2481707.1125
1414783.237

## отчет каз
Жарты жылдық ақпарат «ҚТЖ-Жүк» АҚ шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындауы не орындамауы туралы БИН 031 040 001 799 49200 (ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі) 2019 жылдың 2-ші жартыжылдығы бойынша
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткiштерінің атауы | Кіммен бектілген (күні,бұйрықтың нөмірі) | Іш шараның атауы | 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін инвестициялық бағдарламалар |  | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама iс-шарасының, объектiсінiң жоспарланған өлшемдері (көрсеткiштерi) 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2020 жылдың 30 маусымына дейін | [5 empty] | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама iс-шарасының, объектiсінiң орындалуы, нақты өлшемдері (көрсеткiштерi) (тоқсан сайын, өспелі қорытындымен) | [13 empty] | Ауытқу (+,-) |  | Ауытқуы/Ауытқудың себептері
[12 empty] | 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2019 жылдың 31желтоқсанына дейін |  |  |  | 2019 жылдың 1 қаңтарынан 2019 жылдың 30 маусымына дейін
|  |  |  | 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін | 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 30 маусымына дейін | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлері | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Техникалық параметрлері | Инвестициялар сомасы | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлері | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Ед. изм. | Техникалық параметрлері | Ед. изм. | Инвестициялар сомасы | Ед. изм. | Техникалық параметрлері | Ед. изм. | Инвестициялар сомасы | Ед. изм. | Инвестициялар сомасы
[26 empty] | Көлем | Сома, мың.теңге
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | [25 empty] | 0
другие проекты |  |  |  | -7827667.4645 | 7963482.5355 | [25 empty] | 0
[5 empty] | -1561940 | [25 empty] | 0
[5 empty] | 216598 | [25 empty] | 0
| Барлығы | Иинвестициялық бағдарлама Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2019 жылдың 21 маусымындагы №35-8-19/5776 хатымен бекітілген |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 |  | 70 | мың.теңге | 33605764 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде |  | #REF! | мың.теңге | 25114120.4076 | ед. |  | тыс. тенге |  | ед. |  |  |  | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  | 1033778.9431 |  |  |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 | 33605764 | 9525422.5355
|  |  |  | 20299032.8789 | 5162653.1211 |  |  | мың.теңге | 25461686 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 21203608.0388 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | меншік |  | 904575.1599 |  |  |  | 20299032.8789 | 5162653.1211 | 25461686 | 5162653.1211
|  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 |  |  | мың.теңге | 3662352 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 3156844.9352 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 129203.7833 |  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 | 3662352 | 634710.848
|  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 |  |  | мың.теңге | 4481726 | мың.теңге | қарыз |  |  | мың.теңге | 753667.4336 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | қарыз |  | 0 |  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 | 4481726 | 3728058.5664
1 | Жүк электровоздарын сатып алу |  | локомотивтерді сатып алу | 6912365.151 | 6872706.849 | бірлік | 6 | мың.теңге | 13785072 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 3 | мың.теңге | 6912365.151 | ед. |  | тыс. тенге |  | ед. |  |  |  | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  | 0 |  | 18830505457.9383 |  | 6912365.151 | 6872706.849 | 13785072 | 6872706.849
|  |  |  | 5289813.4179 | 2843635.5821 |  |  | мың.теңге | 8133449 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 5289813.4179 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | меншік |  | 0 |  | 9893648975.3555 |  | 5289813.4179 | 2843635.5821 | 8133449 | 2843635.5821
|  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 |  |  | мың.теңге | 1169897 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 868884.2995 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 0 |  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 | 1169897 | 301012.7005
|  |  |  | 753667.4336 | 3728058.5664 |  |  | мың.теңге | 4481726 | мың.теңге | қарыз |  |  | мың.теңге | 753667.4336 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | қарыз |  | 0 |  | 8936856482.5828 |  | 753667.4336 | 3728058.5664 | 4481726 | 3728058.5664
2 | Жүк тепловоздарын сатып алу |  |  | 14794493 | 0 | бірлік | 10 | мың.теңге | 14794493 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 10 | мың.теңге | 15828271.9431 | ед. |  | тыс. тенге |  | ед. |  |  |  | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  | 1033778.9431 | Инфляцияның өсуі және бағамдық айырма |  |  | 14794493 | 0 | 14794493 | 0
|  |  |  | 12934083 |  |  |  | мың.теңге | 12934083 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 13838658.1599 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | меншік |  | 904575.1599 |  |  |  | 12934083 | 0 | 12934083 | 0
|  |  |  | 1860410 |  |  |  | мың.теңге | 1860410 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 1989613.7833 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 129203.7833 |  |  |  | 1860410 | 0 | 1860410 | 0
3 | Жолаушылар локомотивтерін сатып алу |  |  |  |  | бірлік |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік |  | мың.теңге | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | ед. |  |  |  | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  | 0
[8 empty] | мың.теңге |  | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге |  |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | меншік |  | 0
[8 empty] | мың.теңге |  | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге |  |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 0
3 | Сериясы ВЛ-80 электровоздарын қүрделі жөндеу |  | ВЛ-80 сериялы электровоздарды күрделі жөндеу | 2373483.3135 | 2652715.6865 | бірлік | 54 | мың.теңге | 5026199 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 25.5 | мың.теңге | 2373483.3135 | ед. |  | тыс. тенге |  | ед. |  |  |  | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  | 0 |  |  |  | 2373483.3135 | 2652715.6865 | 5026199 | 2652715.6865
|  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 |  |  | мың.теңге | 4394154 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 2075136.461 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | меншік |  | 0 |  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 | 4394154 | 2319017.539
|  |  |  | 298346.8525 | 333698.1475 |  |  | мың.теңге | 632045 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 298346.8525 |  |  | тыс. тенге | [5 empty] | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 0 |  |  | = | 298346.8525 | 333698.1475 | 632045 | 333698.1475
| «ҚТЖ-Жүк тасымалдау» АҚ Бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары | [23 empty] | А.Максутов