## рус
Полугодовая информация АО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 1 полугодие 2020 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации инвестицонной программы с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года | [5 empty] | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  |  | Отклонение факта полугодия к плану полугодия (+,-) |  | Причины отклонения
с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года
|  |  |  | с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 года | с 1 января 2020 по 30 июня 2020 года | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций
[17 empty] | объем | сумма,тыс.тг.
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | [16 empty] | 0
другие проекты |  |  |  | -7827667.4645 | 7963482.5355 | [16 empty] | 0
[5 empty] | -1561940 | [16 empty] | 0
[5 empty] | 216598 | [16 empty] | 0
| Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письма №35-8-19/5776 от 21.06.2019г. Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 | ед. |  | тыс. тенге | 33605764 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 34937124.517 | всего в т.ч. | 1 | 1331360.517 |  |  |  | 33605764 | 0 | 33605764 | 0 | 12.57%
|  |  |  | 18791698.0117 | 6669987.9883 |  |  | тыс. тенге | 25461686 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 26575751.9635 | собственные |  | 1114065.9635 |  |  |  | 25461686 | 0 | 25461686 | 0
|  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 |  |  | тыс. тенге | 3662352 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 3820853.279 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 158501.279 |  |  |  | 3662352 | 0 | 3662352 | 0
|  |  |  | 2261002.3008 | 2220723.6992 |  |  | тыс. тенге | 4481726 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 4540519.2746 | заемные |  | 58793.2746 |  |  |  | 4481726 | 0 | 4481726 | 0 | 9311794.8904
1 | Приобретение грузовых электровозов |  | Приобретение локомотивов | 6912365.151 | 6872706.849 | ед. | 6 | тыс. тенге | 13785072 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 6 | тыс. тенге | 13852314.165 | всего в т.ч. | 0 | 67242.165 | курсовая разница | 18830505457.9383 |  | 13785072 | 0 | 13785072 | 0 | -67242.165 | 2315110915.0532
|  |  |  | 3782478.5507 | 4350970.4493 |  |  | тыс. тенге | 8133449 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 8141302.2727 | собственные |  | 7853.2727 |  | 9893648975.3555 |  | 8133449 | 0 | 8133449 | 0 | 7011224
|  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 |  |  | тыс. тенге | 1169897 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 1170492.6177 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 595.6177 |  |  |  | 1169897 | 0 | 1169897 | 0 | 7078466.165
|  |  |  | 2261002.3008 | 2220723.6992 |  |  | тыс. тенге | 4481726 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 4540519.2746 | заемные |  | 58793.2746 |  | 8936856482.5828 |  | 4481726 | 0 | 4481726 | 0
2 | Приобретение грузовых тепловозов |  |  | 14794493 | 0 | ед. | 10 | тыс. тенге | 14794493 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 10 | тыс. тенге | 15828271.9431 | всего в т.ч. | 0 | 1033778.9431 | курсовая разница |  |  | 14794493 | 0 | 14794493 | 0 | 84,1 заявляли
|  |  |  | 12934083 |  |  |  | тыс. тенге | 12934083 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 13838658.1599 | собственные |  | 904575.1599 |  |  |  | 12934083 | 0 | 12934083 | 0
|  |  |  | 1860410 |  |  |  | тыс. тенге | 1860410 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 1989613.7833 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 129203.7833 |  |  |  | 1860410 | 0 | 1860410 | 0
3 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  |  |  | ед. |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 0 | всего в т.ч. |  | 0
[8 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | собственные |  | 0
[8 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге |  | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 0
3 | Каитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 |  | Капитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 | 2373483.3135 | 2652715.6865 | ед. | 54 | тыс. тенге | 5026200 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 55 | тыс. тенге | 5256538.4089 | всего в т.ч. | 1 | 230338.4089 | переосвоение на 1ед. в целях недопущения перепробегов |  |  | 5026200 | 0 | 5026199 | -1 | 2883055095.4
|  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 |  |  | тыс. тенге | 4394154 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 4595791.5309 | собственные |  | 201637.5309 |  |  |  | 4394154 | 0 | 4394154 | 0
|  |  |  | 298346.8525 | 333698.1475 |  |  | тыс. тенге | 632045 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 660746.878 | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 28701.878 |  |  | = | 632045 | 0 | 632045 | 0
133136.0517
неисполнение 987863,630952518 возврат дохода
10%=98786,3630952518 штраф по неисполнению
[18 empty] | 2307935739 | 54
[14 empty] | 25.5 | 2373483.3135 |  |  | 2312789127 | 55
[14 empty] | 29.5 | 2883055.0954 |  |  | 6912365151 | 51-53
[15 empty] | 5256538.4089 |  |  | 11533090017 | 51-55
2481707.1125
1414783.237

## каз
Жарты жылдық ақпарат «ҚТЖ-Жүк» АҚ шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындауы не орындамауы туралы БИН 031 040 001 799 49200 (ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі) 2020 жылдың 1-ші жартыжылдығы бойынша
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткiштерінің атауы | Кіммен бектілген (күні,бұйрықтың нөмірі) | Іш шараның атауы | 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін инвестициялық бағдарламалар |  | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама iс-шарасының, объектiсінiң жоспарланған өлшемдері (көрсеткiштерi) 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2020 жылдың 30 маусымына дейін | [5 empty] | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама iс-шарасының, объектiсінiң орындалуы, нақты өлшемдері (көрсеткiштерi) (тоқсан сайын, өспелі қорытындымен) |  |  |  |  | Ауытқу (+,-) |  | Ауытқудың себептері
2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2020 жылдың 330а дейін
|  |  |  | 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін | 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 30 маусымына дейін | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлері | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | Ед. изм. | инвестициялар көзі | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлері | Өлшем бірлігі | Инвестициялар сомасы | инвестициялар көзі
[17 empty] | Көлем | Сома, мың.теңге
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | [16 empty] | 0
другие проекты |  |  |  | -7827667.4645 | 7963482.5355 | [16 empty] | 0
[5 empty] | -1561940 | [16 empty] | 0
[5 empty] | 216598 | [16 empty] | 0
| Барлығы | Иинвестициялық бағдарлама Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2019 жылдың 21 маусымындагы №35-8-19/5776 хатымен бекітілген |  | 24080341.4645 | 9525422.5355 | ед. |  | мың.теңге | 33605764 | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде |  |  | тыс. тенге | 34937124.517 | барлығы, оның ішінде | 1 | 1331360.517 |  |  |  | 33605764 | 0 | 33605764 | 0 | 12.57%
|  |  |  | 18791698.0117 | 6669987.9883 |  |  | мың.теңге | 25461686 | тыс. тенге | меншік |  |  | тыс. тенге | 26575751.9635 | меншік |  | 1114065.9635 |  |  |  | 25461686 | 0 | 25461686 | 0
|  |  |  | 3027641.152 | 634710.848 |  |  | мың.теңге | 3662352 | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | тыс. тенге | 3820853.279 | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 158501.279 |  |  |  | 3662352 | 0 | 3662352 | 0
|  |  |  | 2261002.3008 | 2220723.6992 |  |  | мың.теңге | 4481726 | тыс. тенге | қарыз |  |  | тыс. тенге | 4540519.2746 | қарыз |  | 58793.2746 |  |  |  | 4481726 | 0 | 4481726 | 0 | 9311794.8904
1 | Жүк электровоздарын сатып алу |  | локомотивтерді сатып алу | 6912365.151 | 6872706.849 | бірлік | 6 | мың.теңге | 13785072 | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 6 | тыс. тенге | 13852314.165 | барлығы, оның ішінде | 0 | 67242.165 | бағамдық айырма | 18830505457.9383 |  | 13785072 | 0 | 13785072 | 0 | -67242.165 | 2315110915.0532
|  |  |  | 3782478.5507 | 4350970.4493 |  |  | мың.теңге | 8133449 | тыс. тенге | меншік |  |  | тыс. тенге | 8141302.2727 | меншік |  | 7853.2727 |  | 9893648975.3555 |  | 8133449 | 0 | 8133449 | 0 | 7011224
|  |  |  | 868884.2995 | 301012.7005 |  |  | мың.теңге | 1169897 | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | тыс. тенге | 1170492.6177 | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 595.6177 |  |  |  | 1169897 | 0 | 1169897 | 0 | 7078466.165
|  |  |  | 2261002.3008 | 2220723.6992 |  |  | мың.теңге | 4481726 | тыс. тенге | қарыз |  |  | тыс. тенге | 4540519.2746 | қарыз |  | 58793.2746 |  | 8936856482.5828 |  | 4481726 | 0 | 4481726 | 0
2 | Жүк тепловоздарын сатып алу |  |  | 14794493 | 0 | бірлік | 10 | мың.теңге | 14794493 | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 10 | тыс. тенге | 15828271.9431 | барлығы, оның ішінде | 0 | 1033778.9431 | бағамдық айырма |  |  | 14794493 | 0 | 14794493 | 0 | 84,1 заявляли
|  |  |  | 12934083 |  |  |  | мың.теңге | 12934083 | тыс. тенге | меншік |  |  | тыс. тенге | 13838658.1599 | меншік |  | 904575.1599 |  |  |  | 12934083 | 0 | 12934083 | 0
|  |  |  | 1860410 |  |  |  | мың.теңге | 1860410 | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | тыс. тенге | 1989613.7833 | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 129203.7833 |  |  |  | 1860410 | 0 | 1860410 | 0
3 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  |  |  | бірлік |  | мың.теңге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | бірлік |  | тыс. тенге | 0 | всего в т.ч. |  | 0
[8 empty] | мың.теңге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | собственные |  | 0
[8 empty] | мың.теңге |  | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге |  | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | 0
3 | Сериясы ВЛ-80 электровоздарын қүрделі жөндеу |  | ВЛ-80 сериялы электровоздарды күрделі жөндеу | 2373483.3135 | 2652715.6865 | бірлік | 54 | мың.теңге | 5026200 | тыс. тенге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 55 | тыс. тенге | 5256538.4089 | барлығы, оның ішінде | 1 | 230338.4089 | 1 локомотивке күрделі жөндеу көлемін асыра орындау |  |  | 5026200 | 0 | 5026199 | -1 | 2883055095.4
|  |  |  | 2075136.461 | 2319017.539 |  |  | мың.теңге | 4394154 | тыс. тенге | меншік |  |  | тыс. тенге | 4595791.5309 | меншік |  | 201637.5309 |  |  |  | 4394154 | 0 | 4394154 | 0
|  |  |  | 298346.8525 | 333698.1475 |  |  | мың.теңге | 632045 | тыс. тенге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | тыс. тенге | 660746.878 | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | 28701.878 |  |  | = | 632045 | 0 | 632045 | 0
133136.0517
неисполнение 987863,630952518 возврат дохода
10%=98786,3630952518 штраф по неисполнению
[18 empty] | 2307935739 | 54
[14 empty] | 25.5 | 2373483.3135 |  |  | 2312789127 | 55
[14 empty] | 29.5 | 2883055.0954 |  |  | 6912365151 | 51-53
[15 empty] | 5256538.4089 |  |  | 11533090017 | 51-55
2481707.1125
1414783.237