## Отчет АРЕМ 1полуг.2015
Ежеквартальная информация АО "Локомотив" БИН 031 040 001 799 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта),учтенной в предельной цене 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 1 полугодие 2015 года
№ | Наименование проекта | Кем утвержден (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  |  |  | Плановые параметры мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры меприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций
[20 empty] | объем | сумма,тыс.тг.
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | 45947937 | #REF!
другие проекты |  |  |  | 5263440.19 | 21054590.19 | 34603377.19
[5 empty] | 21054590.19 | 34603377.19
[5 empty] | 216598 | 355326
| Всего: |  |  | 10989233.81 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | всего в т.ч. |  |  |  | 12927814.9168 |  | всего в т.ч. |  | 12927814.9168 | отсутствие утвержденной инвестпрограммы КРЕМ ЗК РК на 2015 год
|  |  |  | 10989233.81 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  |  | 12927814.9168 |  | собственные |  | 12927814.9168
[10 empty] | тыс. тенге |  |  | заемные | [5 empty] | заемные |  | 0
1 | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн |  |  | 10462373.81 | 1394983.2 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 17 | тыс. тенге | 11857357.01 | тыс. тенге | всего в т.ч. | 17 | 11857357.01
|  |  |  | 10462373.81 | 1394983.2 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 11857357.01 | тыс. тенге | собственные
|  |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные
2 | Капитальный ремонт локомотивов |  |  | 516560 | 543597.9068 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. | 13.5 | тыс. тенге | 1060157.9068 | тыс. тенге | собственные |  | 1060157.9068
| Капитальный ремонт электровозов ВЛ-80 |  |  | 267010 | 177292.0535 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. | 5 | тыс. тенге | 444302.0535 | тыс. тенге | собственные | 5 | 444302.0535
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ЧМЭ |  |  | 48177 | 96355.4675 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. | 3 | тыс. тенге | 144532.4675 | тыс. тенге |  | 3 | 144532.4675
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ТЭМ |  |  | 34089 | 39906.2228 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. | 2 | тыс. тенге | 73995.2228 | тыс. тенге | собственные | 2 | 73995.2228
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов 2ТЭ10 |  |  | 167284 | 230044.163 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. | 3.5 | тыс. тенге | 397328.163 | тыс. тенге |  | 3.5 | 397328.163
3 | Капитальный ремонт испытательно-обследовательского вагона-лаборатории |  |  | 10300 | [8 empty] | собственные |  |  |  | 10300 |  |  |  | 10300
Note on F12: Ляйлим A Курманова: 45 за 6мес