## 12мес (каз)
"ҚТЖ-Жүк тасымалы"ЖШС шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындалу не орындалмау туралы Ақпарат БСН 031 040 001 799 49200 (ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі) 2025 жылғы 1 маусымнан 2026 жылғы 31 мамырға дейінгі кезеңде
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба)көрсеткіштерінің атауы | Кім бекіткен (бұйрықтың күні, нөмірі) | Іс-шараның атауы | инвестициялық бағдарламаны іске асыру жылдары |  | Іс-шараның, инвестициялық бағдарлама объектісінің шекті бағада ескерілген жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері) |  |  |  |  | Іс-шараның, инвестициялық бағдарлама объектісінің шекті бағада ескерілген (тоқсан сайын, өспелі қорытындымен) орындалуын, нақты параметрлерін (көрсеткіштерін) |  |  |  |  | Жоспарға фактіні қабылдамау (+, -) |  | Ауытқу себептері
1.06.25-тен 31.12.2025-ке дейінгі тарифтік кезеңдегі факт
|  |  |  | 1 жартыжылдық | 2 жартыжылдық | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестиция сомасы | Инвестиция көзі | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестиция сомасы | Инвестиция көзі | Техникалық параметрлер | Инвестиция сомасы
контролька
другие проекты
| Барлығы | ҚР ҰЭМ ТМРМ 2025 жылғы 1 маусымнан бастап қолданыста болған №32-08-07/679-және 22.05.2025 ж. хатымен инвестициялық бағдарлама бекітілді. | Локомотивтерді сатып алу | 2025 жылғы 1 маусымнан 2026 жылғы 31 мамырға дейін |  |  | 68 | мың теңге | 167877493 | барлығы оның ішінде |  | 200 | мың теңге | 429789045.2617 | барлығы оның ішінде | 132 | 261911552.2617
[8 empty] | мың теңге | 107536659 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 108582456.8759 | меншікті қаражаты |  | 1045797.8759
[8 empty] | мың теңге | 60340834 | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 321206588.3858 | несие қаражаты |  | 260865754.3858
1 | KZ8A сериялы жүк электровоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 34 | мың теңге | 107165344 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 40 | мың теңге | 131869282.9167 | барлығы оның ішінде | 6 | 24703938.9167
[8 empty] | мың теңге | 46824510 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 46964371 | меншікті қаражаты |  | 139861
[8 empty] | мың теңге | 60340834 | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 84904911.9167 | несие қаражаты |  | 24564077.9167
2 | ТЭ33А сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 12 | мың теңге | 32317322 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 54 | мың теңге | 148217072.345 | барлығы оның ішінде | 42 | 115899750.345
[8 empty] | мың теңге | 32317322 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 32917728.1781 | меншікті қаражаты |  | 600406.1781
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 115299344.1669 | несие қаражаты |  | 115299344.1669
3 | ТЭ36А сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 9 | мың теңге | 17293090 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 44 | мың теңге | 91326786 | барлығы оның ішінде | 35 | тыс. тенге
[8 empty] | мың теңге | 17293090 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 17582247.6978 | меншікті қаражаты |  | тыс. тенге
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 73744538.3022 | несие қаражаты |  | тыс. тенге
4 | CKD6s сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 13 | мың теңге | 11101737 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 62 | мың теңге | 58375904 | барлығы оның ішінде | 49 | тыс. тенге
[8 empty] | мың теңге | 11101737 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 11118110 | меншікті қаражаты |  | тыс. тенге
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 47257794 | несие қаражаты |  | тыс. тенге
| "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС Бас директоры (Басқарма Төрағасы) | [14 empty] | Умбетов А.И.

## 12мес
Полугодовая информация ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации инвестиционной программы |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  |  | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) | [8 empty] | Отклонение факта к плану (+,-) |  | Причины отклонения
[11 empty] | 4квартал |  | 1 полугодие |  | факт за тарифный период с 1.06.25 по 31.05.2026
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Технические параметры | Сумма инвестиций
контролька
другие проекты
| Всего: | Утверждена Инвестиционная программа письмом КРЕМ МНЭ РК №32-08-07/679-и от 22.05.2025г., действующая с 1 июня 2025г. | Приобретение локомотивов | с 1 июня 2025 г. по 31 май 2026г. |  | ед. | 68 | тыс. тенге | 167877493 | всего в т.ч. |  | #REF! |  | #REF! | ед. | 200 | тыс. тенге | 429789045.8168 | всего в т.ч. | 132 | 261911552.8168
[8 empty] | тыс. тенге | 107536659 | собственные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 108582457.342 | собственные |  | 1045798.342
[8 empty] | тыс. тенге | 60340834 | заемные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 321206588.4748 | заемные |  | 260865754.4748
1 | Приобретение грузовых электровозов серии KZ8A |  |  |  |  | ед. | 34 | тыс. тенге | 107165344 | всего в т.ч. | #REF! | #REF! | 10 | 28774976.9275 | ед. | 40 | тыс. тенге | 131869282.9167 | всего в т.ч. | 6 | 24703938.9167
[8 empty] | тыс. тенге | 46824510 | собственные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 46964371 | собственные |  | 139861
[8 empty] | тыс. тенге | 60340834 | заемные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 84904911.9167 | заемные |  | 24564077.9167
2 | Приобретение грузовых тепловозов серии ТЭ33А |  |  |  |  | ед. | 12 | тыс. тенге | 32317322 | всего в т.ч. | #REF! | #REF! | 10 | 28774976.9275 | ед. | 54 | тыс. тенге | 148217072.345 | всего в т.ч. | 42 | 115899750.345
[8 empty] | тыс. тенге | 32317322 | собственные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 32917728.1781 | собственные |  | 600406.1781
[8 empty] | тыс. тенге |  | заемные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 115299344.1669 | заемные |  | 115299344.1669
3 | Приобретение грузовых тепловозов серии ТЭ36А |  |  |  |  | ед. | 9 | тыс. тенге | 17293090 | всего в т.ч. | #REF! | #REF! | 10 | 28774976.9275 | ед. | 44 | тыс. тенге | 91326786.4346 | всего в т.ч. | 35 | 74033696.4346
[8 empty] | тыс. тенге | 17293090 | собственные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 17582247.6978 | собственные |  | 289157.6978
[8 empty] | тыс. тенге |  | заемные |  | #REF! |  | #REF! |  |  | тыс. тенге | 73744538.7368 | заемные |  | 73744538.7368
4 | Приобретение маневровых тепловозов серии CKD6s |  |  |  |  | ед. | 13 | тыс. тенге | 11101737 | всего в т.ч. | 13 | 27249045.53 | 23 | 50710192.1725 | ед. | 62 | тыс. тенге | 58375904.1205 | всего в т.ч. | 49 | 47274167.1205
[8 empty] | тыс. тенге | 11101737 | собственные |  | 8382549 |  | 12819582.0795 |  |  | тыс. тенге | 11118110.4661 | собственные |  | 16373.4661
[10 empty] | заемные |  | 18866496 |  | 37890610.093 |  |  | тыс. тенге | 47257793.6544 | заемные |  | 47257793.6544
| Заместитель Генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по экономике и финансам | [18 empty] | Омарбекова Ш.С.
| Генеральный директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" (Председатель Правления) | [18 empty] | Умбетов А.И.

## цпресс (hidden)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации инвестиционной программы |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене за тарифный год с 1.06.2025г. по 31.05.2025 г. |  |  |  |  | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) |  |  |  |  | Отклонение факта к плану (+,-) |  | Причины отклонения
факт за тарифный период с 1.06.2025г. по 31.05.2026 г.
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Технические параметры | Сумма инвестиций
| Всего: | Утверждена Инвестиционная программа письмом КРЕМ МНЭ РК №32-08-07/679-и от 22.05.2025г., действующая с 1 июня 2025г. |  | с 1 июня 2025г. по 31 мая 2026г. |  | ед. | 68 | тыс. тенге | 167877493 | всего в т.ч. | ед. | 200 | тыс. тенге | 429789045.8168 | всего в т.ч. | 132 | 261911552.8168
[8 empty] | тыс. тенге | 107536659 | собственные |  |  | тыс. тенге | 108582457.342 | собственные |  | 1045798.342
[8 empty] | тыс. тенге | 60340834 | заемные |  |  | тыс. тенге | 321206588.4748 | заемные |  | 260865754.4748
1 | Приобретение грузовых электровозов серии KZ8A |  | Приобретение локомотивов |  |  | ед. | 34 | тыс. тенге | 107165344 | всего в т.ч. | ед. | 40 | тыс. тенге | 131869282.9167 | всего в т.ч. | 6 | 24703938.9167
[8 empty] | тыс. тенге | 46824510 | собственные |  |  | тыс. тенге | 46964371 | собственные |  | 139861
[8 empty] | тыс. тенге | 60340834 | заемные |  |  | тыс. тенге | 84904911.9167 | заемные |  | 24564077.9167
2 | Приобретение грузовых тепловозов серии ТЭ33А |  |  |  |  | ед. | 12 | тыс. тенге | 32317322 | всего в т.ч. | ед. | 54 | тыс. тенге | 148217072.345 | всего в т.ч. | 42 | 115899750.345
[8 empty] | тыс. тенге | 32317322 | собственные |  |  | тыс. тенге | 32917728.1781 | собственные |  | 600406.1781
[8 empty] | тыс. тенге |  | заемные |  |  | тыс. тенге | 115299344.1669 | заемные |  | 115299344.1669
3 | Приобретение грузовых тепловозов серии ТЭ36А |  |  |  |  | ед. | 9 | тыс. тенге | 17293090 | всего в т.ч. | ед. | 44 | тыс. тенге | 91326786.4346 | всего в т.ч. | 35 | 74033696.4346
[8 empty] | тыс. тенге | 17293090 | собственные |  |  | тыс. тенге | 17582247.6978 | собственные |  | 289157.6978
[10 empty] | заемные |  |  | тыс. тенге | 73744538.7368 | заемные |  | 73744538.7368
4 | Приобретение маневровых тепловозов серии CKD6s |  |  |  |  | ед. | 13 | тыс. тенге | 11101737 | всего в т.ч. | ед. | 62 | тыс. тенге | 58375904.1205 | всего в т.ч. | 49 | 47274167.1205
[8 empty] | тыс. тенге | 11101737 | собственные |  |  | тыс. тенге | 11118110.4661 | собственные |  | 16373.4661
[10 empty] | заемные |  |  | тыс. тенге | 47257793.6544 | заемные |  | 47257793.6544

## цпресс каз (hidden)
№ | Инвестициялық бағдарлама (жоба)көрсеткіштерінің атауы | Кім бекіткен (бұйрықтың күні, нөмірі) | Іс-шараның атауы | Инвестициялық бағдарламаны іске асыру жылдары |  | 1.06.2025 ж. бастап 30.05.2026 ж. дейінгі тарифтік жыл үшін іс-шараның, инвестициялық бағдарлама объектісінің шекті бағада ескерілген жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері) |  |  |  |  | Іс-шараның, инвестициялық бағдарлама объектісінің шекті бағада ескерілген (тоқсан сайын, өспелі қорытындымен) орындалуын, нақты параметрлерін (көрсеткіштерін) |  |  |  |  | Жоспарға фактіні қабылдамау (+, -) |  | Ауытқу себептері
1.06.25-тен 31.05.2026 дейінгі тарифтік кезеңдегі факт
|  |  |  | 1 жартыжылдық | 2 жартыжылдық | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестиция сомасы | Инвестиция көзі | Өлшем бірлігі | Техникалық параметрлер | Өлшем бірлігі | Инвестиция сомасы | Инвестиция көзі | Техникалық параметрлер | Инвестиция сомасы
| Барлығы | ҚР ҰЭМ ТМРМ 2025 жылғы 1 маусымнан бастап қолданыста болған №32-08-07/679-және 22.05.2025 ж. хатымен инвестициялық бағдарлама бекітілді. | Локомотивтерді сатып алу | 2025 жылғы 1 маусымнан 2026 жылғы маусымға дейін |  |  | 68 | мың теңге | 167877493 | барлығы оның ішінде |  | 200 | мың теңге | 429789045.8168 | барлығы оның ішінде | 132 | 261911552.8168
[8 empty] | мың теңге | 107536659 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 108582457.342 | меншікті қаражаты |  | 1045798.342
[8 empty] | мың теңге | 60340834 | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 321206588.4748 | несие қаражаты |  | 260865754.4748
1 | KZ8A сериялы жүк электровоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 34 | мың теңге | 107165344 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 40 | мың теңге | 131869282.9167 | барлығы оның ішінде | 6 | 24703938.9167
[8 empty] | мың теңге | 46824510 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 46964371 | меншікті қаражаты |  | 139861
[8 empty] | мың теңге | 60340834 | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 84904911.9167 | несие қаражаты |  | 24564077.9167
2 | ТЭ33А сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 12 | мың теңге | 32317322 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 54 | мың теңге | 148217072.345 | барлығы оның ішінде | 42 | 115899750.345
[8 empty] | мың теңге | 32317322 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 32917728.1781 | меншікті қаражаты |  | 600406.1781
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 115299344.1669 | несие қаражаты |  | 115299344.1669
3 | ТЭ36А сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 9 | мың теңге | 17293090 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 44 | мың теңге | 91326786.4346 | барлығы оның ішінде | 35 | 74033696.4346
[8 empty] | мың теңге | 17293090 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 17582247.6978 | меншікті қаражаты |  | 289157.6978
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 73744538.7368 | несие қаражаты |  | 73744538.7368
4 | CKD6s сериялы жүк тепловоздарын сатып алу |  |  |  |  | бірліктер | 13 | мың теңге | 11101737 | барлығы оның ішінде | бірліктер | 62 | мың теңге | 58375904.1205 | барлығы оның ішінде | 49 | 47274167.1205
[8 empty] | мың теңге | 11101737 | меншікті қаражаты |  |  | мың теңге | 11118110.4661 | меншікті қаражаты |  | 16373.4661
[8 empty] | мың теңге |  | несие қаражаты |  |  | мың теңге | 47257793.6544 | несие қаражаты |  | 47257793.6544

## эл (hidden)
Стоимость грузовых электровозов по источникам финансирования с 1 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года
№ | №лок-ва | Всего без НДС | заемные | собственные
1 | №0116 | 3099937658.9286 | 3044829151.9286 | 55108507
2 | №0117 | 3095891082.14 | 3040782575.14 | 55108507
3 | №0118 | 3106577622.32 | 3051469115.32 | 55108507
4 | №0119 | 3119159621.8057 | 3064051114.8057 | 55108507
5 | №0120 | 3118507583.7557 | 3063399076.7557 | 55108507
6 | №0121 | 3278168100.89 | 3223059593.89 | 55108507
7 | №0122 | 3281546773.21 | 3226438266.21 | 55108507
8 | №0123 | 3269188896.43 | 3214080389.43 | 55108507
9 | №0124 | 3280417944.22 | 3225309437.22 | 55108507
10 | №0125 | 3275960579.46 | 3220852072.46 | 55108507
11 | №0126 | 3271387341.07 | 3216278834.07 | 55108507
12 | №0127 | 3269504910.71 | 3214396403.71 | 55108507
13 | №0128 | 3280750667.86 | 3225642160.86 | 55108507
14 | №0129 | 3249540600 | 3194432093 | 55108507
15 | №0130 | 3258676125 | 3203567618 | 55108507
16 | №0131 | 3264536116.07 | 3209427609.07 | 55108507
17 | №0132 | 3268685693.7092 | 3213577186.7092 | 55108507
18 | №0133 | 3277679584.8442 | 3222571077.8442 | 55108507
19 | №0134 | 3306018409.2545 | 3250909902.2545 | 55108507
20 | №0135 | 3309937347.32 | 3254828840.32 | 55108507
21 | №0136 | 3293831185.283 | 3238722678.283 | 55108507
22 | №0137 | 3294204662 | 3239096155 | 55108507
23 | №0138 | 3343198009.82 | 3288089502.82 | 55108507
24 | №0139 | 3337610961.61 | 3282502454.61 | 55108507
25 | №0140 | 3328405826.79 | 3273297319.79 | 55108507
Итого |  | 81279323304.5009 | 79901610629.5009 | 1377712675