## Отчет АРЕМ 4 кв.2014
Ежеквартальная информация АО "Локомотив" БИН 031 040 001 799 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта),учтенной в предельной цене 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 4 квартал 2014 года | [22 empty] | невходящие-10 | 234327 | перерасход-3 | 74056
№ | Наименование проекта | Кем утвержден (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  |  |  | Плановые параметры мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры меприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения | соптимиз-23 | -11564276.7661
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций |  |  |  | неисполнено-3 | экономия-6
[20 empty] | объем | сумма, тыс.тг. |  | -294768 | -108625.7429 |  | -11659287.509
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | 45947937 | #VALUE!
другие проекты |  |  |  | 6806754 | 22597904 | 22148278
[5 empty] | 8599491 | 11412453
[5 empty] | 216598 | 355326
АО "Локомотив" |  |  |  | 9445920 | 13998413 | 10735825 | 5046882.8518 |  |  | тыс. тенге | 50886329.0089 |  | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге | 39227040.8518 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  | -11659288.1571 | неисполнение вызвано отсутствием финансовых возможностей после девальвации тенге | 39227040.8518 | 0
|  |  |  | 5315452 | 7159919 | 5211093 | 3695426.1839 |  |  | тыс. тенге | 27951347.9529 |  | собственные |  |  | тыс. тенге | 21381890.1839 | тыс. тенге | собственные |  | -6569457.769 |  | 21381890.1839 | 0
|  |  |  | 4130468 | 6838494 | 5524732 | 1351456.6679 |  |  | тыс. тенге | 22934981.056 |  | заемные |  |  | тыс. тенге | 17845150.6679 | тыс. тенге | заемные |  | -5089830.3881 |  | 17845150.6679 | 0
1 | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн | письмо Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 декабря 2013 года №07-10-32/18761 |  | 3911169 | 3911166 | 3259307 | 0 | ед. | 17 | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 17 | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | всего в т.ч. | 0 | 0 |  | 11081642 | 0
|  |  |  | 3911169 | 3911166 | 3259307 | 0 |  |  | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | собственные |  |  |  | 11081642 | 0
[10 empty] | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  |  | 0 | 0
2 | Обновление и модернизация инфраструктуры |  |  | 0 | 622576 | 55033 | 468714 |  |  | тыс. тенге | 1809087.4985 |  | собственные |  |  | тыс. тенге | 1146323 | тыс. тенге | собственные |  | -662764.4985 |  | 1146323 | 0
| Оборудование тепловозов серии ТЭ33А для работы с СПДМ | [5 empty] | 0 | ед. | 45 | тыс. тенге | 55170 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -55170 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Семей | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 7857.1429 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -7857.1429 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Жана-Есиль | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 7946.4286 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -7946.4286 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Матай | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Мангыстау | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 7768 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -7768 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока ТЧЭ Туркестан | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 20800 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -20800 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Агадыр (ТЧЭ Караганда) | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 20800 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -20800 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Ганюшкино (ТЧЭ Атырау) | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -12000 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Шымкент (ТЧЭ Арыс) | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -12000 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Кокшетау (ТЧЭ Курорт-Боровое) | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -12000 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение приборов электропневматического торможения СПН ЭПТ на локомотивы пассажирского движения |  |  |  | 84815 | 12483 | 6010 | комплекты | 30 | тыс. тенге | 107530.3749 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 30 | тыс. тенге | 103308 | тыс. тенге | собственные | 0 | -4222.3749 | экономия по итогам проведенных тендеров | 103308 | 0
| Приобретение и установка возимых радиостанций РВС и регистраторов переговоров РПЛ2 | [5 empty] | 0 | комплекты | 114 | тыс. тенге | 26628 | тыс. тенге | собственные | комплекты |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -26628 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение периферийных устройств |  |  |  | 15525 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге | 13260 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге | 15525 | тыс. тенге | собственные | 0 | 2265 | удорожание цен постащиками | 15525 | 0
| Приобретение комплексных локомотивных устройств безопасности (КЛУБ-У) и установка |  |  |  | 203464 | 17109 | 6355 | комплекты | 48 | тыс. тенге | 226928.3571 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 48 | тыс. тенге | 226928 | тыс. тенге | собственные | 0 | -0.35714 |  | 226928 | 0
| Локомотивные системы безопасности систем интервального регулирования движением поездов |  |  |  | 53856 |  | 0 | комплекты | 16 | тыс. тенге | 53870 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 16 | тыс. тенге | 53856 | тыс. тенге | собственные | 0 | -14 | экономия по итогам проведенных тендеров | 53856 | 0
| Приобретение и установка поездных бортовых терминалов ТЕТRА RTP-600 и носимых терминалов SRH 3500 |  |  |  |  | 15357 | 0 | комплекты | 16 | тыс. тенге | 15407 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 16 | тыс. тенге | 15357 | тыс. тенге | собственные | 0 | -50 | экономия по итогам проведенных тендеров | 15357 | 0
| Приобретение модуля передачи данных (ТЕТRА модем) с последующей установкой на локомотивы | [5 empty] | 0 | комплекты | 17 | тыс. тенге | 90844 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -90844 | проект не реализован тз-за отсутствия технического решения АО "НК "КТЖ", проводится работа по выбору модуля передачи данных на участках Узень – Болашак и Жетыген – Коргас | 0 | 0
| Приобретение и установка дополнительных воздушных резервуаров на тепловозы серии ТЭ33А | [5 empty] | 0 |  | 47 | тыс. тенге | 79212.108 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -79212.108 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Установка дополнительных воздушных резервуаров на тепловозы серии ТЭ33А |  |  |  | 6980 | 10084 | 11633 |  | 37 | тыс. тенге | 28696.719 | тыс. тенге | собственные |  | 37 | тыс. тенге | 28697 | тыс. тенге | собственные |  | 0.281 |  | 28697 | 0
| Модернизация локомотивов приписного парка АО "Локомотив" системой подогрева холостого хода (СПХХ-2,4-26-М) | [5 empty] | 0 |  | 56 | тыс. тенге | 380827 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | -380827 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации тенге | 0 | 0
| Приобретение интерфейсных преобразователей на тепловозы серии ТЭ33А |  |  |  | 257936 |  | 271653 |  | 251 | тыс. тенге | 629542.368 | тыс. тенге | собственные |  | 268 | тыс. тенге | 529589 | тыс. тенге | собственные |  | -99953.368 | экономия по причине пересмотра Поставщиком цены | 529589 | 0
| Приобретение хвостовых полукомплектов системы контроля целостности подвижного состава системы интервального регулирования движения поездов | [5 empty] | 92582 |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные | ед. | 28 | тыс. тенге | 92582 | тыс. тенге | собственные | 28 | 92582 | проект включен по протокольному указанию руководства АО "НК "КТЖ" | 92582 | 0
| Установка дополнительных обмоток трансформатора на электровозы серии ВЛ80 для системы отопления вагонов до 33 позиции | [5 empty] | 49330 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 7 | тыс. тенге | 49330 | тыс. тенге | собственные |  | 49330 | проект включен по производственной необходимости | 49330 | 0
| Реконструкция здания СБК ТЧЭ-Макат | [5 empty] | 24178 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 24178 | тыс. тенге | собственные |  | 24178 | переходящий проект 2013 года | 24178 | 0
| Приобретение индивидуального теплового пункта в здание эксплуатации ТЧЭ Павлодар | [5 empty] | 1427 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 1427 | тыс. тенге | собственные |  | 1427 | проект включен по производственной необходимости | 1427 | 0
| Приобретение аппарата теплообменного пластинчатого для ТЧЭ Павлодар | [5 empty] | 1354 | [8 empty] | тыс. тенге | 1354 | тыс. тенге | собственные |  | 1354 | проект включен по производственной необходимости | 1354 | 0
| Приобретение автоматизированного теплового узла в здание рабочих заседаний ТЧЭ Павлодар | [5 empty] | 1414 | [8 empty] | тыс. тенге | 1414 | тыс. тенге | собственные |  | 1414 | проект включен по производственной необходимости | 1414 | 0
| Приобретение установки автоматического регулирования тепловой энергии в здание заглубленного склада ГО ТЧЭ Павлодар | [5 empty] | 1362 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 1362 | тыс. тенге | собственные |  | 1362 | проект включен по производственной необходимости | 1362 | 0
| Приобретение приборов учета тепла для ТЧЭ Павлодар | [5 empty] | 1416 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 1416 | тыс. тенге | собственные |  | 1416 | проект включен по производственной необходимости | 1416 | 0
3 | Обновление локомотивного парка |  |  | 5324067 | 9057119 | 7163668 | 4275663.8518 |  |  | тыс. тенге | 36059664 | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 25820517.8518 | тыс. тенге |  |  | -10239146.1482 |  | 25820517.8518 | 0
| Приобретение пассажирских электровозов | [5 empty] | 1019019 | ед. | 1 | тыс. тенге | 973792 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  | 1 | тыс. тенге | 1019019 | тыс. тенге |  |  | 45227 | удорожание вызвано ежегодной эскалацией цены | 1019019 | 0
[7 empty] | 320361.9826 |  |  | тыс. тенге | 268687 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 320361.9826 | тыс. тенге |  |  | 51674.9826 |  | 320361.9826 | 0
[7 empty] | 698657.0174 |  |  | тыс. тенге | 705105 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 698657.0174 | тыс. тенге |  |  | -6447.9826 |  | 698657.0174 | 0
| Приобретение грузовых электровозов |  |  | 5324067 | 9057119 | 7139168 | 1917651.8518 | ед. | 22 | тыс. тенге | 33751876 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 13 | тыс. тенге | 23438005.8518 | тыс. тенге | всего в т.ч. | - | -10313870.1482 | исключение 9 ед. вызвано отсутствием фин.возмозжностей после девальвации. В фактические затраты включена капитализация процентов | 23438005.8518 | 0
|  |  |  | 1193599 | 2218625 | 1614436 | 674702 |  |  | тыс. тенге | 11521999.944 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 5701362 | тыс. тенге | собственные |  | -5820637.944 |  | 5701362 | 0
|  |  |  | 4130468 | 6838494 | 5524732 | 652799.6505 |  |  | тыс. тенге | 22229876.056 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 17146493.6505 | тыс. тенге | заемные |  | -5083382.4055 |  | 17146493.6505 | 0
| Приобретение пассажирских тепловозов | [5 empty] | 1333986 |  | 2 | тыс. тенге | 1333986 | тыс. тенге | собственные |  | 2 | тыс. тенге | 1333986 | тыс. тенге |  | - | 0 |  | 1333986 | 0
| Приобретение маневровых тепловозов | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 10 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -10 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Модернизация электровозов серии KZ-4A |  |  |  |  | 24500 | 5007 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 29507 | тыс. тенге |  |  | 29507 | проект включен по производственной необходимости | 29507 | 0
4 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 | 163854 | 8872 | 34377 |  |  | тыс. тенге | 460228 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 207103 | тыс. тенге |  |  | -253125 |  | 207103 | 0
| Приобретение оргтехники и ПО | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | - | 0 |  | 0 | 0
| Тиражирование SAP | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 203914 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -203914 | отсутствие решения АО "НК "КТЖ" | 0 | 0
| Программное обеспечение Microsoft по программе лицензирования Enterprise Angreement |  |  |  | 163854 |  | 0 |  |  | тыс. тенге | 137290 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 163854 | тыс. тенге |  |  | 26564 | удорожание цен постащиками | 163854 | 0
| Приобретение обучающих компьютерных программ | [5 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге | 39986 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -39986 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Приобретение микроволновых печей | [5 empty] | 0 | ед. | 12 | тыс. тенге | 181 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -181 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Приобретение холодильников | [5 empty] | 0 | ед. | 19 | тыс. тенге | 1593 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -1593 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Приобретение оргтехники |  |  |  |  | 4658 | 906 |  |  | тыс. тенге | 67473 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 5564 | тыс. тенге |  |  | -61909 | в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации проект был оптимизирован, закуп оргтехники произведен только для вновь созданного ТЧЭ Экибастуз | 5564 | 0
| Приобретение и установка бытовых кондиционеров | [5 empty] | 0 | ед. | 40 | тыс. тенге | 3522 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -3522 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Приобретение электроводонагревателей | [5 empty] | 0 | ед. | 10 | тыс. тенге | 334 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -334 | исключен в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Строительство жилых домов для работников Макатского эксплуатационного локомотивного депо | [5 empty] | 31757 | [8 empty] | тыс. тенге | 31757 | тыс. тенге |  |  | 31757 |  | 31757 | 0
| 0 |  |  |  |  | 4214 | 1714 |  |  | тыс. тенге | 5935 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 5928 | тыс. тенге |  |  | -7 | экономия по итогам проведенных тендеров | 5928 | 0
5 | Капитальный ремонт локомотивов |  |  | 210684 | 243698 | 248945 | 268128 |  | 0 | тыс. тенге | 1410845.572 | тыс. тенге | собственные | ед. | 13 | тыс. тенге | 971455 | тыс. тенге | собственные |  | -439390.572 | в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации объем локомотивов подлежащих капремонту был оптимизирован | 971455 | 0
| Капитальный ремонт электровозов ВЛ-80 |  |  | 175157 | 88645 | 88646 | 183070 | ед. | 0 | тыс. тенге | 797809 | тыс. тенге | собственные | ед. | 6 | тыс. тенге | 535518 | тыс. тенге | собственные | - | -262291 |  | 535518 | 0
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ЧМЭ |  |  |  |  | 45152 | 45152 | ед. | 0 | тыс. тенге | 90304.572 | тыс. тенге | собственные | ед. | 2 | тыс. тенге | 90304 | тыс. тенге |  | - | -0.572 |  | 90304 | 0
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ТЭМ |  |  | 35527 | 39906 |  | 39906 | ед. | 0 | тыс. тенге | 119718 | тыс. тенге | собственные | ед. | 3 | тыс. тенге | 115339 | тыс. тенге | собственные | - | -4379 |  | 115339 | 0
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов 2ТЭ10 |  |  |  | 115147 | 115147 | 0 | ед. | 0 | тыс. тенге | 403014 | тыс. тенге | собственные | ед. | 2 | тыс. тенге | 230294 | тыс. тенге |  | - | -172720 |  | 230294 | 0
6 | Капитальный ремонт зданий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 64861.9384 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -64861.9384 | проекты по камремонту зданий исключены в связи с отсутствием фин.возмозжностей после девальвации | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания технических кабинетов ТЧЭ Астана |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания дежурного по депо ТЧЭ Есиль |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт кровли автогаража, здания мастера и кабинетов здания депо ТЧЭ Матай |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт комнат отдыха локомотивных бригад, кабинета ленторасшифровщиков, коридора здания цеха эксплуатации ТЧЭ Тараз |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания АБК ТЧЭ Защита | [8 empty] | тыс. тенге | 20319.9384 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -20319.9384 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания конторы ТЧЭ Есиль | [8 empty] | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания дома отдыха локомотивных бригад ТЧЭ Сексеул | [8 empty] | тыс. тенге | 39381 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -39381 |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт фасадной части здания цеха эксплуатации ТЧЭ Жамбыл | [8 empty] | тыс. тенге | 5161 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -5161 |  | 0 | 0
неучтено в тарифе
1 | Реконструкция СБК Макат | [9 empty] | 79481 | [5 empty] | 51040
2 | Приобретение СББ Кандыагаш | [9 empty] | 16071 | [5 empty] | 16071
3 | Строительство котельной Шубаркудук | [9 empty] | 8303 | [5 empty] | 8302
4 | Разработка ПСД для строиетльства теплотрассы Павлодар | [9 empty] | 4464 | [5 empty] | 4018
5 | Строительство теплотрассы Павлодар | [9 empty] | 31250 | [5 empty] | 31000
6 | Доукомплектование КЛУБ | [9 empty] | 48673 | [5 empty] | 48673
7 | Приобретение УСН для склада ГСМ в Илецк | [9 empty] | 7700 | [5 empty] | 7222
8 | Приобретение а/м Патриот в Илецк | [9 empty] | 3825 | [5 empty] | 3578
9 | Приобретение стенда для дизелей в Илецк | [9 empty] | 11168 | [5 empty] | 10473
10 | Приобретение стенда для автотормозов в Илецк | [9 empty] | 12547 | [5 empty] | 11767
11 | Услуги по установе резервуаров на 25 тепловозов | [9 empty] | 18319 | [5 empty] | 18319
12 | ТОО | [9 empty] | 23652 | [5 empty] | 13884
13 | Оснащение ХТЛ | [9 empty] | 658 | [5 empty] | 658
14 | Строительство АБК Актогай | [9 empty] | 17927 | [5 empty] | 17852
15 | Строительство АБК Тобол | [9 empty] | 74490 | [5 empty] | 74490
16 | Строительство жилых домов по ст.Макат | [9 empty] | 52823 | [5 empty] | 20953
17 | Мебель для Илецк | [9 empty] | 1182 | [5 empty] | 1020
18 | Приобретение служебного автотранспорта | [9 empty] | 22046 | [5 empty] | 22046
19 | Мебель | [9 empty] | 4664 | [5 empty] | 3839
20 | Обучающие программы | [9 empty] | 18228 | [5 empty] | 18228
21 | ПО Майкрософт | [9 empty] | 137290 | [5 empty] | 136394
22 | Фаворит | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 62035
| итого невходящие | [9 empty] | 594771 | [5 empty] | 581862
в отчете ПКВ имеется
| 0 | [15 empty] | 24177.586
| ТОО | [15 empty] | 2071
| контролька | [15 empty] | 9472168.836
-29754872.0158
[5 empty] | Вице-президент АО "Локомотив" | [9 empty] | Максутов А.Б.
Note on B39: Ляйлим A Курманова: нет в тарифе
Note on B61: Автор: поменять на Актогай
Note on E12: Ляйлим A Курманова: 23
Note on F12: Ляйлим A Курманова: 45 за 6мес
Note on R49: Ляйлим A Курманова: капитализация только по эти м машинам
Note on X4: Ляйлим A Курманова: маневр спа модем тетра
Note on Y1: Ляйлим A Курманова: пасл,хвост,ов,м модерниз макат 2
Note on Y4: Ляйлим A Курманова: интерфейсы в основном
Note on AA1: Ляйлим A Курманова: пассаж и майкрософт