## Отчет АРЕМ 2 кв.2014
Ежеквартальная информация АО "Локомотив" БИН 031 040 001 799 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта),учтенной в предельной цене 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 2 квартал 2014 года
№ | Наименование проекта | Кем утвержден (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  |  |  | Плановые параметры мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры меприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций
[20 empty] | объем | сумма, тыс.тг.
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824 | 45947937 | #REF!
другие проекты |  |  |  | 6806754 | 22597904 | 22148280
[5 empty] | 8599493 | 22148280
[5 empty] | 216598 | 355326
АО "Локомотив" |  |  |  | 9445920 | 13998411 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 50886329.0089 |  | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге | 23444331 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  | -27441998.0089
|  |  |  | 5315452 | 7159917 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 27951347.9529 |  | собственные |  |  | тыс. тенге | 12475369 | тыс. тенге | собственные |  | -15475978.9529
|  |  |  | 4130468 | 6838494 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 22934981.056 |  | заемные |  |  | тыс. тенге | 10968962 | тыс. тенге | заемные |  | -11966019.056
1 | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн | письмо Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 декабря 2013 года №07-10-32/18761 |  | 3911169 | 3911166 |  |  | ед. | 17 | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 12 | тыс. тенге | 7822335 | тыс. тенге | всего в т.ч. | -5 | -3259307
|  |  |  | 3911169 | 3911166 |  |  |  |  | тыс. тенге | 11081642 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 7822335 | тыс. тенге | собственные
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные
1.1. | Приобретение магистральных тепловозов Эволюшн, 10 ед. для 2010 г. |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч.
|  |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
|  |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные
1.2. | Транспортировка комплектов оборудования |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
1.3. | Расходы по сборке 10 тепловозов |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
1.4. | Расходы по сборке 10 тепловозов (из крупноагрегатных комплектов) |  |  | 0 | [5 empty] | тыс. тенге |  |  | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
2 | Обновление и модернизация инфраструктуры |  |  | 0 | 622574 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 1809087.4985 |  | собственные |  |  | тыс. тенге | 622574 | тыс. тенге | собственные |  | -1186513.4985
| Оборудование тепловозов серии ТЭ33А для работы с СПДМ |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 45 | тыс. тенге | 55170 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | -45 | -55170
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Семей |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 7857.1429 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -7857.1429
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Жана-Есиль |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 7946.4286 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -7946.4286
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Матай |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса для ТЧЭ Мангыстау |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 7768 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -7768
| Приобретение санитарно-бытового блока ТЧЭ Туркестан |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 20800 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -20800
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Агадыр (ТЧЭ Караганда) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 20800 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -20800
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Ганюшкино (ТЧЭ Атырау) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -12000
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Шымкент (ТЧЭ Арыс) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -12000
| Приобретение санитарно-бытового блока ТД Кокшетау (ТЧЭ Курорт-Боровое) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 12000 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -12000
| Приобретение и установка системы отопления для зданий ТЧЭ Алматы |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 27946 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | -27946
| Приобретение вызывных автомашин |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение автотранспорта марки ГАЗ-3307 для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение вакуумной машины КО-503В для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение и установка воздухосборников РВ-10 для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение и установка токарно-винторезного станка 1В62Г для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение служебного автотранспорта |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение приборов электропневматического торможения СПН ЭПТ на локомотивы пассажирского движения |  |  | 0 | 84815 |  |  | комплекты | 30 | тыс. тенге | 107530.3749 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 30 | тыс. тенге | 84815 | тыс. тенге |  | 0 | -22715.3749
| Приобретение и установка возимых радиостанций РВС и регистраторов переговоров РПЛ2 |  |  | 0 | 0 |  |  | комплекты | 114 | тыс. тенге | 26628 | тыс. тенге | собственные | комплекты |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | -114 | -26628
| Приобретение стационарных устройств дешифрации |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | 0 | 0
| Приобретение периферийных устройств |  |  | 0 | 15525 |  |  | ед. |  | тыс. тенге | 13260 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге | 15525 | тыс. тенге |  | 0 | 2265
| Приобретение комплексных локомотивных устройств безопасности (КЛУБ-У) и установка |  |  | 0 | 203464 |  |  | комплекты | 48 | тыс. тенге | 226928.3571 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 48 | тыс. тенге | 203464 | тыс. тенге |  | 0 | -23464.3571
| Локомотивные системы безопасности систем интервального регулирования движением поездов |  |  | 0 | 53856 |  |  | комплекты | 16 | тыс. тенге | 53870 | тыс. тенге | собственные | комплекты | 16 | тыс. тенге | 53856 | тыс. тенге |  | 0 | -14
| Приобретение и установка поездных бортовых терминалов ТЕТRА RTP-600 и носимых терминалов SRH 3500 |  |  | 0 | 0 |  |  | комплекты | 16 | тыс. тенге | 15407 | тыс. тенге | собственные | комплекты |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | -16 | -15407
| Приобретение модуля передачи данных (ТЕТRА модем) с последующей установкой на локомотивы |  |  | 0 | 0 |  |  | комплекты | 17 | тыс. тенге | 90844 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -90844
| Приобретение и установка дополнительных воздушных резервуаров на тепловозы серии ТЭ33А |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 47 | тыс. тенге | 79212.108 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -79212.108
| Установка дополнительных воздушных резервуаров на тепловозы серии ТЭ33А |  |  | 0 | 6980 |  |  |  | 37 | тыс. тенге | 28696.719 | тыс. тенге | собственные |  | 9 | тыс. тенге | 6980 | тыс. тенге |  |  | -21716.719
| Модернизация локомотивов приписного парка АО "Локомотив" системой подогрева холостого хода (СПХХ-2,4-26-М) |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56 | тыс. тенге | 380827 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -380827
| Приобретение интерфейсных преобразователей на тепловозы серии ТЭ33А |  |  | 0 | 257934 |  |  |  | 251 | тыс. тенге | 629542.368 | тыс. тенге | собственные |  | 118 | тыс. тенге | 257934 | тыс. тенге |  |  | -371608.368
| Приобретение универсальных психодиагностических комплексов (УПДК) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | 0 | 0
| Приобретение тележек в сборе маневровых тепловозов |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Разработка проектно-сметной документации на проведение газификации, строительство котельных, установка и подключение автономных котлов, перевод зданий дежурного по депо и АБК на водяное отопление ст. Макат |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Строительство котельных на станции Макат по проекту "Строительство газопровода, строительство котельных, установка и подключение автономных котлов, перевод зданий дежурного по депо и АБК на водяное отопление" |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Разработка проекта и строительство котельной, установка и подключение автономного котла на жидком топливе и газе здания служебно-бытового корпуса ТЧЭ-4 Макат |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Разработка проекта и строительство котельной, установка и подключение автономного котла на жидком топливе и газе здания дежурного по депо ТЧЭ-4 Макат |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Разработка проектно-сметной документации на установку автономных котлов, строительства здания котельных, замена системы отопления, прокладка теплотрассы между зданиями ТЧЭ Матай |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
| Строительство котельных на станции Матай по проекту "Установка автономных котлов, строительства здания котельных, замена системы отопления, прокладка теплотрассы между зданиями ТЧЭ Матай" |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
3 | Обновление локомотивного парка |  |  | 5324067 | 9057119 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 36059664 | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге | 14381186 | тыс. тенге |  |  | -21678478
| Приобретение пассажирских электровозов |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  | 0
| Приобретение пассажирских электровозов |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 1 | тыс. тенге | 973792 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге |  |  | -973792
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 268687 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -268687
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 705105 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -705105
| Приобретение грузовых электровозов |  |  | 5324067 | 9057119 |  |  | ед. | 22 | тыс. тенге | 33751876 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 8 | тыс. тенге | 14381186 | тыс. тенге | всего в т.ч. | - | -19370690
|  |  |  | 1193599 | 2218625 |  |  |  |  | тыс. тенге | 11521999.944 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 3412224 | тыс. тенге | собственные
|  |  |  | 4130468 | 6838494 |  |  |  |  | тыс. тенге | 22229876.056 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 10968962 | тыс. тенге | заемные
| Приобретение пассажирских электровозов |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | всего в т.ч. | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | заемные
| Приобретение пассажирских тепловозов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | тыс. тенге | 1333986 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | - | -1333986
| Приобретение маневровых тепловозов |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 10 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -10
| Модернизация электровозов серии KZ-4A |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Модернизация электровозов ВЛ-80 под электровоз ВЛ-40 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0
4 | НИОКР |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге
| «Разработка методик проведения тяговых и тормозных расчётов для новых типов локомотивов» |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
4 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 | 163854 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 460228 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 163854 | тыс. тенге |  |  | -296374
| Приобретение административно-бытового комплекса с земельным участком на ст.Достык |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение мебели |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение мебели для Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение специализированной мебели для химико-технических лабораторий |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение стиральных машин |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение и установка паровых стиральных машин типа В35-322 для прачечной Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение и установка сплит-системы для дома отдыха локомотивных бригад Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение и установка каландры гладильной ЛК-1840П-01 в прачечную дома отдыха Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение и установка машины сухой химической чистки ЛВХ-22 в прачечную дома отдыха Илецкого эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение электроводонагревателей |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение микроволновой печи |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение холодильников |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные
| Приобретение оргтехники и ПО |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | - | 0
| Тиражирование SAP |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 203914 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -203914
| Программное обеспечение Microsoft по программе лицензирования Enterprise Angreement |  |  | 0 | 163854 |  |  |  |  | тыс. тенге | 137290 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 163854 | тыс. тенге |  |  | 26564
| Приобретение обучающих компьютерных программ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 39986 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -39986
| Приобретение и установка бытовых кондиционеров |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | - | 0
| Строительство здания АБК с автогаражом на ст. Тобол |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка ПСД на строительство АБК на ст. Актогай |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Строительство АБК на ст. Актогай |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Мангыстау |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Атырау |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Приобретение санитарно-бытового блока на ст.Алматы |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Пристройка к зданию АБК для душевых и раздевалки для локомотивных бригад по ТЧЭ-Атырау |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка ПСД на строительство административно-бытового корпуса ст. Тобол |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Строительство "под ключ" административного здания в г. Астане |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Строительство АБК на ст.Достык |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов для работников Макатского эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Оснащение технических кабинетов оборудованием для обучения локомотивных бригад |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка методики и внедрение программного обеспечения по автоматизации бюджетирования и раздельному учету |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Строительство жилых домов для работников Макатского эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов для работников Актогайского эксплуатационного локомотивного депо на ст. Достык |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Выкуп дополнительного земельного участка 2-х квартирных 11-ти жилых домов на ст.Никельтау Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Выкуп земельного участка административного-бытового корпуса на ст.Кандыагаш Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Выкуп земельного участка 2-х квартирных 11-ти жилых домов на ст.Айтеке би Кандыагашского эксплуатационного локомотивного депо |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Строительство жилых домов на ст.Достык |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Приобретение служебного жилья |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Приобретение микроволновых печей |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 12 | тыс. тенге | 181 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -181
| Приобретение холодильников |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 19 | тыс. тенге | 1593 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -1593
| Приобретение оргтехники |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 67473 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -67473
| Приобретение и установка бытовых кондиционеров |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 40 | тыс. тенге | 3522 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -3522
| Приобретение электроводонагревателей |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 10 | тыс. тенге | 334 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -334
| Приобретение мебели для ТЧЭ Екибастуз |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 5935 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -5935
5 | Капитальный ремонт локомотивов |  |  | 210684 | 243698 | 0 | 0 |  | 17.5 | тыс. тенге | 1410845.572 | тыс. тенге | собственные | ед. | 6 | тыс. тенге | 454382 | тыс. тенге | собственные |  | -956463.572
| Капитальный ремонт электровозов ВЛ-80 |  |  | 175157 | 88645 |  |  | ед. | 9 | тыс. тенге | 797809 | тыс. тенге | собственные | ед. | 3 | тыс. тенге | 263802 | тыс. тенге | собственные | - | -534007
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ЧМЭ |  |  | 0 | 0 |  |  | ед. | 2 | тыс. тенге | 90304.572 | тыс. тенге | собственные | ед. |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  | - | -90304.572
| Капитальный ремонт маневровых тепловозов ТЭМ |  |  | 35527 | 39906 |  |  | ед. | 3 | тыс. тенге | 119718 | тыс. тенге | собственные | ед. | 2 | тыс. тенге | 75433 | тыс. тенге | собственные | - | -44285
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов ТЭП-70 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт магистральных тепловозов 2ТЭ10 |  |  | 0 | 115147 |  |  | ед. | 3.5 | тыс. тенге | 403014 | тыс. тенге | собственные | ед. | 1 | тыс. тенге | 115147 | тыс. тенге |  | - | -287867
6 | Капитальный ремонт зданий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 64861.9384 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -64861.9384
| Капитальный ремонт здания технических кабинетов ТЧЭ Астана |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт здания дежурного по депо ТЧЭ Есиль |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт кровли автогаража, здания мастера и кабинетов здания депо ТЧЭ Матай |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт комнат отдыха локомотивных бригад, кабинета ленторасшифровщиков, коридора здания цеха эксплуатации ТЧЭ Тараз |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные | - | 0
| Капитальный ремонт здания АБК ТЧЭ Защита |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 20319.9384 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -20319.9384
| Капитальный ремонт здания конторы ТЧЭ Есиль |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | 0
| Капитальный ремонт здания дома отдыха локомотивных бригад ТЧЭ Сексеул |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 39381 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -39381
| Капитальный ремонт фасадной части здания цеха эксплуатации ТЧЭ Жамбыл |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | тыс. тенге | 5161 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге |  |  | -5161
неучтено в тарифе
1 | Реконструкция СБК Макат | [9 empty] | 79481 | [5 empty] | 51040
2 | Приобретение СББ Кандыагаш | [9 empty] | 16071 | [5 empty] | 16071
3 | Строительство котельной Шубаркудук | [9 empty] | 8303 | [5 empty] | 8302
4 | Разработка ПСД для строиетльства теплотрассы Павлодар | [9 empty] | 4464 | [5 empty] | 4018
5 | Строительство теплотрассы Павлодар | [9 empty] | 31250 | [5 empty] | 31000
6 | Доукомплектование КЛУБ | [9 empty] | 48673 | [5 empty] | 48673
7 | Приобретение УСН для склада ГСМ в Илецк | [9 empty] | 7700 | [5 empty] | 7222
8 | Приобретение а/м Патриот в Илецк | [9 empty] | 3825 | [5 empty] | 3578
9 | Приобретение стенда для дизелей в Илецк | [9 empty] | 11168 | [5 empty] | 10473
10 | Приобретение стенда для автотормозов в Илецк | [9 empty] | 12547 | [5 empty] | 11767
11 | Услуги по установе резервуаров на 25 тепловозов | [9 empty] | 18319 | [5 empty] | 18319
12 | ТОО | [9 empty] | 23652 | [5 empty] | 13884
13 | Оснащение ХТЛ | [9 empty] | 658 | [5 empty] | 658
14 | Строительство АБК Актогай | [9 empty] | 17927 | [5 empty] | 17852
15 | Строительство АБК Тобол | [9 empty] | 74490 | [5 empty] | 74490
16 | Строительство жилых домов по ст.Макат | [9 empty] | 52823 | [5 empty] | 20953
17 | Мебель для Илецк | [9 empty] | 1182 | [5 empty] | 1020
18 | Приобретение служебного автотранспорта | [9 empty] | 22046 | [5 empty] | 22046
19 | Мебель | [9 empty] | 4664 | [5 empty] | 3839
20 | Обучающие программы | [9 empty] | 18228 | [5 empty] | 18228
21 | ПО Майкрософт | [9 empty] | 137290 | [5 empty] | 136394
22 | Фаворит | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 62035
| итого невходящие | [9 empty] | 594771 | [5 empty] | 581862
в отчете ПКВ имеется
| Реконструкция здания СБК ТЧЭ-Макат | [15 empty] | 24177.586
| ТОО | [15 empty] | 2071
| контролька | [15 empty] | 9472168.836
-13972162.164
Note on E12: Ляйлим A Курманова: 23
Note on F12: Ляйлим A Курманова: 45 за 6мес
Note on G40: Ляйлим A Курманова: 170067-приобр 12515-устан
Note on B42: Автор: 10СУД 5БВДУ 5УФК 200кассет
Note on L66: Автор: 22
Note on B97: Автор: поменять на Актогай
Note on B117: Автор: поменять на Актогай